TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’INSTALLATION DES GPS ET FORMATION DES CONDUTEURS WHH HAÏTI – RENCONTRE AVEC DES FOURNISSEURS (Logistique)

26 NOVEMBRE AU 23 DECEMBRE 2025

CONTEXTE

Welthungerhilfe (WHH) est une ONG internationale allemande qui se consacre à la lutte contre la faim dans le monde et à la sécurité alimentaire durable. Cela comprend la promotion d'une agriculture adaptée au terrain, l'accès à l'eau potable, l'approvisionnement en énergie respectueuse de l'environnement et l'amélioration de la santé et de l'éducation.

Welthungerhilfe (WHH) aspire à un monde où chacun peut mener une vie autodéterminée dans la dignité et la justice, à l'abri de la faim et de la pauvreté. La faim est le plus grand problème soluble au monde. WHH veut faire tout son possible pour trouver une solution durable à ce problème. « Faim zéro d'ici 2030 » : tel est l'objectif clair de l'organisation en référence aux objectifs de développement durable définis dans sa stratégie.

WHH est présente en Haïti depuis 1974 et est l'une des principales organisations dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le pays. Une stratégie nationale a été élaborée pour la période 2023-2026, qui vise à faire d'Haïti un pays où les habitants bénéficient d'une meilleure qualité de vie, sont libérés de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition et mènent une vie autonome, résiliente au changement climatique et aux chocs.

OBJECTIFS ET ACTIVITES

L’objectif de cette mission est d’installer les GPS sur tous les voitures de notre flotte et la formation des conducteurs sur l’utilisation des téléphones du système et aussi rencontrer les fournisseurs et les potentiels fournisseurs sur comment bien utiliser le système e-tender pour la participation à nos appels d’offres.

Pour atteindre ces objectifs, un nombre d’activités sera développé sur les différents sites de nos projets. Entre autres :

- Voyage et Transport

- Formation à la conduite défensive. Sensibilisation des conducteurs et capacité à planifier et préparer efficacement un trajet dans leur contexte respectif - Réservé aux conducteurs.

- Formation sur l’utilisation de Fleetwave – comment bien utiliser les téléphones de la flotte.

- SOP - Gestion des voyages et transport

- Présentation du plan de sécurité (vulgarisation : SOP et autres)

- Rencontre avec les fournisseurs et les potentiels fournisseurs

- Présentation de l’organisation

- Présentation des procédures pour un appel d’offres

- Comment utiliser le système e-tender

- Avantages de ce système

EMPLOI DU TEMPS

La mission dure 28 jours.

| Dates (trips included): | 26.11.2025 – 23.12.2025 | Nombre total de jours (voyages compris) : | 28 |
| --- | --- | --- | --- |

| Date | Planning |
| --- | --- |
| 26.11.2025 | Arrivée au Cap-Haitien Installation des GPS sur les véhicules |
| 27.11.2025 | Réunion avec les conducteurs et formation. Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique Ouanaminthe - Installation des GPS (Partenaires) – Ouanaminthe - |
| 28.11.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique Ouanaminthe |
| 29.11.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique Ouanaminthe |
| 30.11.2025 | Dimanche |
| 01.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique Ouanaminthe |
| 02.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique Ouanaminthe et Cap-Haitien |
| 03.12.2025 | Départ pour Jean Rabel |
| 04.12.2025 | Réunion avec les conducteurs et formation. Installation des GPS (Partenaires) |
| 05.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique. Jean Rabel – Port-de-Paix |
| 06.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique. Jean Rabel – Port-de-Paix |
| 07.12.2025 | Dimanche |
| 08.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique. Jean Rabel – Port-de-Paix |
| 09.15.2025 | Arrivée aux Gonaïves - Rencontre avec les fournisseurs - Gonaïves |
| 10.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs - Gonaïves |
| 11.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs - Gonaïves |
| 12.12.2025 | Retour au Cap-Haitien |
| 13.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique Cap-Haitien |
| 14.12.2025 | Dimanche |
| 15.12.2025 | Départ pour Jacmel - Rencontre avec Des fournisseurs à Jacmel pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique |
| 16.12.2025 | Arrivée à Thiotte - Installation des GPS sur les véhicules. |
| 17.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique |
| 18.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique |
| 19.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique – Anse-a-Pitre |
| 20.12.2025 | Départ pour Jacmel |
| 21.12.2025 | Dimanche |
| 22.12.2025 | Rencontre avec les fournisseurs de la zone pour une présentation de nos procédures afin de facilité le travail de la logistique |
| 23.12.2025 | Retour à Port-au-Prince |

Budget

| Items | Unit | Unit Cost | Cost | Project code | Budget lines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol Unhas pour Cap-Haitien – Jacmel – Port-au-Prince | 3 |  |  |  |  |
| Hôtel au Cap-Haitien | 10 |  |  |  |  |
| Hotel a Jean Rabel | 6 |  |  |  |  |
| Hôtel aux Gonaïves | 3 |  |  |  |  |
| Hotel a Jacmel | 4 |  |  |  |  |
| Hotel a Thiotte | 4 |  |  |  |  |
| Per diem mission |  |  |  |  |  |

CONTACTS

Au cours de la mission, j'aurai pour interlocuteur les logisticiens et les conducteurs, les responsables des véhicules de nos partenaires locaux (Cap-Haïtien et Ouanaminthe, Jean Rabel, Thiotte). Les fournisseurs avec qui nous travaillons et les potentiels fournisseurs pour une présentation de nos procédures.

Approbation et Signatures

Date:

| Directrice Pays | Chef des Finances et Administration |
| --- | --- |
| Nom: Annalisa Lombardo Signature | Nom : Yves Laurent Pichard Signature |